## Hoja 1
Tarea |  | Tiemplo planeado (minutos) | Tiempo dedicado (minutos)
M5 - Crear projecte a github: |  | 30 | 20
M3 - Programar/Estructurar globalment l’aplicació |  | 10 | 10
M2 - Creació de la base de dades i connexió des del codi |  | 30 | 25
M3 - Programar/Definir interfície gràfica |  | 420 | 450
M2 - Creació de les taules |  | 60 | 40
M2 - Emplenar taules |  | 60 | 50
M2 - Definir consultes bbdd (1): consultes per iniciar la partida |  | 45 | 50
M3 - Programar la mecànica (0): inicialitzar armes i personatges |  | 45 | 30
M2 - Definir consultes bbdd (2): consultes per guardar el resultat de la batalla |  | 45 | 45
M3 - Programar la mecànica (1): iniciar atac |  | 45 | 25
M4 - Exportar les dades de la taula “Battle” a un arxiu “battle.xml” |  | 120 | 100
M3 - Programar la mecànica (2): atac |  | 120 | 140
M3 - Programar la mecànica (3): canvi de torn / final de lluita |  | 60 | 120
M3 - Programar la mecànica (4): continuar lluitant / sortir i guardar puntuació |  | 120 | 150
M4 - Transformar les dades de l’arxiu battle.xml a battle.html fent servir XSL |  | 120 | 100
M1 - Manual d’usuari del joc (0): operacions bàsiques i captures de pantalla |  | 180 | 160
M1 - Manual d’usuari del joc (1): llistat d’errors |  | 45 | 40
M5 - Fer diagrames de casos d’ús i d’activitats |  | 60 | 60
M1 - Presentació en PowerPoint |  | 120 | 115
M1 - Exportar documents de manual i presentació segons indica l’enunciat |  | 20 | 20
M1 - Diagrama de Grant del projecte |  | 40 | 20
M5 - Fer release del projecte |  | 5 | 5
| Total (minutos) | 1800 | 1775
| Total (horas) | 30 | 29.5833

## Hoja 2
Legend
WEEK 1 | [6 empty] | WEEK 2 | [6 empty] | WEEK 3 | [7 empty] | Joel
F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |  | Geanfranco
WEEK 1 F: Crear projecte GitHub |  | Tianle
WEEK 1 S: Crear BBDD i connexió |  | Tots
Programar/Estructurar aplicació
Crear taules
Emplenar taules
Definir consultes bbdd
Iniciar armes i personatges
Exportar tabla a xml
Consutes per guardar el resultat
Programar iniciar atac
Programar atac
battle.xml a battle.html
Canvi de torn/ final
Continuar lluitant/sortir i guardar puntuació
Diagrames
Manual d'usuari (0)
Manual d'usuari (1)
Diagrama de Grant
PowerPoint
Exportar
Release